## plan
PLAN DE TRABAJO PSC S.A.S.
META:El diseño, desarrollo e implementación del sistema de información para el control de inventarios del almacén de PSC S.A.S beneficiara directamente al personal responsable del mismo e indirectamente a todas las personas interesadas (stakeholders),ya que cumplirá con los requisitos de los sistemas de calidad y promoverá el consumo y la producción sostenible, todo lo anterior se verá reflejado en la reducción de costos y en el cumplimiento de la normatividad específica para la ejecución de proyectos de obras civiles en el país
NUMERO | OBJETIVOS | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | REPROGRAMAR | RECURSOS
1 | Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información para el control del inventario del almacén de obra en la empresa PSC S.A.S | Realizar contacto con el gerente de PSC S.A.S Identificar la necesidad puntual de la empresa en cuanto a sistemas de Informacion | Grupo de Proyecto | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | Humanos
2 | Realizar la recolección de la información de PSC S.A.S. respecto a los insumos y materiales para el desarrollo de los proyectos de obra civil. | Tomar la informacion que se consigna en un cuardeno para ser analizada y luego depurar y clasificar | Martha Liliana Rozo | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | Humanos
3 | Apoyar el programa de producción y consumo sostenible en obra. | Integrar los objetivos establecidos en el programa de produccion y consumo sostenible con el proyecto del almacen de PSC | Martha Liliana Rozo | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  | Humanos
4 | Tener una base de datos para uso del almacén de obra que garantice la fácil consulta por todas las partes interesadas. | Realizar un excel en el cual se consigne el inventario de materiales e insumos tomado por observacion directa de la informacion suministrada por el almacen | Martha Liliana Rozo | 2020-12-02 | 2020-12-06 |  | Humanos
5 | Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los procesos que competen al almacén de obra | Integrar los objetivos del SG-SST con los objetivos del proyecto del almacen de obra | Martha Liliana Rozo | 2020-12-10 | 2020-12-12 |  | Humanos
6 | Implementar el uso del sistema de información para el control del inventario del almacén de PSC S.A.S. | El proyecto para el almacen de PSC S.A.S tiene un tiempo de implementacion a 18 meses | Grupo de Proyecto | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | Humanos
7 | Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información para el control del inventario del almacén de obra en la empresa PSC S.A.S | Integrantes del grupo. Perfiles y funciones a desarrollar | Grupo de Proyecto | 2020-12-18 | 2020-12-20 |  | Humanos
8 | formulario de entrevista a Gerente de PSC S.A.S | Formulario realizado en formatos de Google | Martha Liliana Rozo | 2020-03-05 | 2020-03-07 |  | Humanos
9 | Diagramas UML | Diagrams usando la herramienta UML STAR | Carol Rodrigues | 2020-12-18 | 2020-12-21 |  | Humanos
10 | fotmato IEEE 830 | Diligenciamiento de formato IEEE830 | Steven Paez | 2020-01-15 | 2020-01-19 |  | Humanos
11 | Formatos de caso de uso extendido | Diligenciamiento de formatos de caso de uso extendido | Steven Paez | 2020-01-22 | 2020-01-26 |  | Humanos
12 | DIAGRAMA BPMN | Diagrama Bpmn realizado con la herramienta Bizagi | Martha Liliana Rozo | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  | Humanos
13 | Primera consolidacion del texto del proyecto y presentacion de power point | Documento realizado en word y presentacion en diapositivas SENA de power point | Martha Liliana Rozo | 2021-03-06 | 2021-03-08 |  | Humanos
14 | Primers evaluacion del proyecto | Revison por parte de la Ingeniera Tatiana Tovar | Grupo de Proyecto | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | Humanos
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## gantt
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHAFINAL | time axis 2020-11-18 to 2021-03-09
Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información para el control del inventario del almacén de obra en la empresa PSC S.A.S | 2020-11-18 | 2020-11-19 | bar: 2020-11-18 to 2020-11-19
Realizar la recolección de la información de PSC S.A.S. respecto a los insumos y materiales para el desarrollo de los proyectos de obra civil. | 2020-11-20 | 2020-11-21 | bar: 2020-11-20 to 2020-11-21
Apoyar el programa de producción y consumo sostenible en obra. | 2020-11-25 | 2020-11-26 | bar: 2020-11-25 to 2020-11-26
Tener una base de datos para uso del almacén de obra que garantice la fácil consulta por todas las partes interesadas. | 2020-12-02 | 2020-12-06 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-06
Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los procesos que competen al almacén de obra | 2020-12-10 | 2020-12-12 | bar: 2020-12-10 to 2020-12-12
Implementar el uso del sistema de información para el control del inventario del almacén de PSC S.A.S. | 2020-12-12 | 2020-12-14 | bar: 2020-12-12 to 2020-12-14
Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información para el control del inventario del almacén de obra en la empresa PSC S.A.S | 2020-12-18 | 2020-12-20 | bar: 2020-12-18 to 2020-12-20
formulario de entrevista a Gerente de PSC S.A.S | 2020-03-05 | 2020-03-07 | bar: 2021-03-05 to 2021-03-06
Diagramas UML | 2020-12-18 | 2020-12-21 | bar: 2020-12-18 to 2020-12-21
fotmato IEEE 830 | 2020-01-15 | 2020-01-19 | bar: 2021-01-15 to 2021-01-19
Formatos de caso de uso extendido | 2020-01-22 | 2020-01-26 | bar: 2021-01-22 to 2021-01-26
DIAGRAMA BPMN | 2021-03-04 | 2021-03-05 | bar: 2021-03-04 to 2021-03-05
Primera consolidacion del texto del proyecto y presentacion de power point | 2021-03-06 | 2021-03-08 | bar: 2021-03-06 to 2021-03-08
Primers evaluacion del proyecto | 2021-03-09 | 2021-03-09 | bar: 2021-03-09