## PLANTRABAJO
PLAN DE TRABAJO PSC S.A.S.
OBJETIVO:Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información para el control del inventario del almacén de obra en la empresa PSC S.A.S.
META:El diseño, desarrollo e implementación del sistema de información para el control de inventarios del almacén de PSC S.A.S beneficiara directamente al personal responsable del mismo e indirectamente a todas las personas interesadas (stakeholders),ya que cumplirá con los requisitos de los sistemas de calidad y promoverá el consumo y la producción sostenible, todo lo anterior se verá reflejado en la reducción de costos y en el cumplimiento de la normatividad específica para la ejecución de proyectos de obras civiles en el país
NUMERO | ACTIVIDADES | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | DIAS | RECURSOS | INDICADORES
1 | Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información para el control del inventario del almacén de obra en la empresa PSC S.A.S | Realizar contacto con el gerente de PSC S.A.S Identificar la necesidad puntual de la empresa en cuanto a sistemas de Informacion | Grupo de Proyecto | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware | Cumpliento de objetivo/tiempo del proyecto
2 | Realizar la recolección de la información de PSC S.A.S. respecto a los insumos y materiales para el desarrollo de los proyectos de obra civil. | Tomar la informacion que se consigna en un cuardeno para ser analizada y luego depurar y clasificar | Martha Liliana Rozo | 2020-11-20 | 2020-11-22 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware | Numero de datos aprovechados/Datos recolectados*100
3 | Apoyar el programa de producción y consumo sostenible en obra. | Integrar los objetivos establecidos en el programa de produccion y consumo sostenible con el proyecto del almacen de PSC | Martha Liliana Rozo | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware | Cumpliento de objetivo/tiempo del proyecto
4 | Tener una base de datos para uso del almacén de obra que garantice la fácil consulta por todas las partes interesadas. | Realizar un excel en el cual se consigne el inventario de materiales e insumos tomado por observacion directa de la informacion suministrada por el almacen | Martha Liliana Rozo | 2020-12-02 | 2020-12-06 | 5 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware | Cumpliento de objetivo/tiempo del proyecto
5 | Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los procesos que competen al almacén de obra | Integrar los objetivos del SG-SST con los objetivos del proyecto del almacen de obra | Martha Liliana Rozo | 2020-12-10 | 2020-12-12 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware | Cumpliento de objetivo/tiempo del proyecto
6 | Implementar el uso del sistema de información para el control del inventario del almacén de PSC S.A.S. | El proyecto para el almacen de PSC S.A.S tiene un tiempo de implementacion a 18 meses | Grupo de Proyecto | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware | Cumpliento de objetivo/tiempo del proyecto
7 | Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información para el control del inventario del almacén de obra en la empresa PSC S.A.S | Integrantes del grupo. Perfiles y funciones a desarrollar | Grupo de Proyecto | 2020-12-18 | 2020-12-20 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware | Cumpliento de objetivo/tiempo del proyecto
8 | formulario de entrevista a Gerente de PSC S.A.S | Formulario realizado en formatos de Google | Martha Liliana Rozo | 2020-03-05 | 2020-03-07 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware | Cumpliento de objetivo/tiempo del proyecto
9 | Diagramas UML | Diagrams usando la herramienta UML STAR | Carol Rodriguez | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 4 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
10 | fotmato IEEE 830 | Diligenciamiento de formato IEEE830 | Steven Paez | 2020-01-15 | 2020-01-19 | 4 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
11 | Formatos de caso de uso extendido | Diligenciamiento de formatos de caso de uso extendido | Steven Paez | 2020-01-22 | 2020-01-26 | 5 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
12 | DIAGRAMA BPMN | Diagrama Bpmn realizado con la herramienta Bizagi | Martha Liliana Rozo | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
13 | Primera consolidacion del texto del proyecto y presentacion de power point | Documento realizado en word y presentacion en diapositivas SENA de power point | Martha Liliana Rozo | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
14 | Primera evaluacion del proyecto | Revison por parte de la Ingeniera Tatiana Tovar | Grupo de Proyecto | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
15 | Modelo Entidad Relación MER notacion crow's foot | Realizado con la herramienta workbench | Grupo de Proyecto | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
16 | Diccionario de datos | Realizado usando la herramienta Worbench | Grupo de Proyecto | 2021-05-27 | 2021-05-29 | 4 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
17 | Cronograma, presupuesto y selección de personal. Actividad diagrama de Gantt, informes de uso de recursos y presupuestos | Realizados en excel | Grupo de Proyecto | 2021-05-15 | 2021-05-23 | 9 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
18 | Diagrama de distribucion usando el estandar UML | Realizado con la herramienta StarUML | Grupo de Proyecto | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
19 | Diagrama de clases usando el estandar UML | Realizado con la herramienta StarUML | Grupo de Proyecto | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 6 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
20 | Prototipo no funcional Mockup con el uso de la herramienta Balsamic | Realizado con la herramienta Balsamic | Grupo de Proyecto | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware
21 | Normalizacion del modelo entidad relcion MER | Realizado usando la herramienta Worbench | Grupo de Proyecto | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 3 | .Personas / Equipo de proyecto -Equipos, instalaciones y materiales .Conocimiento / Experiencia .Software, Hardware